## User Stories
Nota: Historias de usuario presentadas en precepcion del primer proceso de los requerimientos presentados en resultados
HISTORIAS DE USUARIO
Numero: 1 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Cambiar la version y esquema de historial
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Desea cambiar el margen y esquema en el que se organizaran los historiales guardados de busqueda del cliente
Validacion: El usuario podra realizar visualizacion especifica de los cambios en el historial
Numero: 2 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo de busqueda en base a ofertas especiales
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: BaJo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea ejemplificar en el MAIN la posibilidad de un apartado de ofertas donde se pueda apreciar las novedades del mercado
Validacion: El usuario podra apreciar y tomar decision de las ultimas opciones destacadas del mercado
Numero: 3 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Cambio y edicion de parametros comunes de registro
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea realizar la posibilidad de un cambio en los datos basicos de la cuenta del usuario dentro del aplicativo, tales sean, nombre de usuario, fecha de nacimiento, telefono, contraseña etc
Validacion: El usuario podra realizar un cambio fortuito de sus datos en medida de su cuenta de sesion registrada
Numero: 4 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Cambio de contraseña y restauracion de la contraseña
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea poder tener la opcion de realizar una restauracion u cambio de contraseña en caso de suposicion de necesitarlo
Validacion: El usuario podra realizar cambio concreto en un lapso de tiempo para la recuperacion y cambio de la contraseña
Numero: 5 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Organización y control de metodos de pago alternos
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: El usuario desea poder tener control y variacion en los metodos de pago a utilizar para poder acceder a la compra de los productos online
Validacion: El usuario a traves de la interfaz grafica promovida, podra realizar el proceso de organización y selección predeterminada del metodo de pago
Numero: 6 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Esquema para la selección del idioma general asignado
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea poder realizar un cambio general, asignado y detallado del cambio de idioma destinado para el aplicativo como opcion natural en la configuracion
Validacion: El usuario a traves de la interfaz grafica podra realizar un cambio en el idioma base y general del aplicativo movil
Numero: 7 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Redaccion y selección de las categorias asignadas
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea a traves de un menu en la interfaz grafica la opcion de realizar una configuracion en las categorias predeterminadas en las que son expuestas por predeterminado
Validacion: El usuario haciendo uso de la interfaz grafica podra cambiar la asignacion de categorias predeterminada de los productos
Numero: 8 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Selección de mercado predeterminado y opcional
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea poder esquematizar la opcion para la selección de un mercado predeterminado con una selección unica de productos para el cliente
Validacion: El usuario podra seleccionar diferentes o unicos mercados asignados para mayor accesibilidad a las necesidades presentadas
Numero: 9 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Comentarios y opcion de puntuar la acertividad del motor de busqueda
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea implementar un sistema de puntuacion para de esta forma optener el feedback del funcionamiento optimo del aplicativo
Validacion: El usuario haciendo uso del sistema de puntuar, se obtendra feedback crucial para el mejoramiento y optimizacion futuro del aplicativo
Numero: 10 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Opcion de restriccion en determinados sitios web de busqueda
Prioridad en negocio: Media |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 4 |  | Iteracion Asignadas: 2
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea implementar un apartado de "block" donde se permita abstener al sistema de consultar informacion en determinados sitios web
Validacion: El usuario podra permitirse bloquear determinados sitios web que provienen de default para la busqueda y web scraping del determinado producto
Numero: 11 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Historial de guardado de los ultimos items
Prioridad en negocio: Media |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 4 |  | Iteracion Asignadas: 2
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea implementar el sistema de guardado del historial para hacer uso del mismo como feedback del usuario en cuestion
Validacion: El usuario podra obtener de acuerdo a sus ultimas visualizacion y por parte de la recoleccion del historial un feedback para mejorar el sistema responsive
Numero: 12 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Historial de almacenamiento temprano
Prioridad en negocio: Media |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 4 |  | Iteracion Asignadas: 2
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea realizar un temprano almacenamiento del historial, esto con la posibilidad de garantizar respuesta a los ultimos articulos relacionados con el cliente
Validacion: El usuario optendra resultados a posibles consultas de items mencionados anteriormente
Numero: 13 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Categorizacion de precio, destino, punto de entrega
Prioridad en negocio: Media |  | Bajo riesgo de desarrollo: Medio
Puntos estimados: 4 |  | Iteracion Asignadas: 2
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea realizar un back, donde sea prevista la visualizacion futura de los items recopilados, siendo estos categorizados por precio, destino etc
Validacion: El usuario podra optener una vista detallada de acuerdo a los filtros impuestos en la categorizacion del producto
Numero: 14 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Almacenamiento compartido para la migracion de la cuenta
Prioridad en negocio: Media |  | Bajo riesgo de desarrollo: Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteracion Asignadas: 2
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea implementar un guardado en bases de datos prematuro a la creacion de la cuenta del usuario para permitir la migracion de sus datos en caso de requerirlo
Validacion: El usuario podra realizar migracion de su cuenta junto con sus datos desarrollados a lo largo del tiempo; esto en base a como se requiera
Numero: 15 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Migracion de datos en masa a big table
Prioridad en negocio: Alta |  | Bajo riesgo de desarrollo: Alta
Puntos estimados: 6 |  | Iteracion Asignadas: 5
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea implementar por medio del uso de la big table data, la posibilidad que a traves de esta se pueda realizar el almacenamiento del historial masivo de datos
Validacion: Se pueda optener el almacenamiento temprano del historial de busqueda completo realizado por la inteligencia artificial del producto en cuestion
Numero: 16 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo por filtracion de la inteligencia artificial
Prioridad en negocio: Alta |  | Bajo riesgo de desarrollo: Alta
Puntos estimados: 6 |  | Iteracion Asignadas: 5
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: Se desea programar la opcion de la toma de decision y organización de la inteligencia artificial para la organización de la presentacion de resultados en base los filtros impuestos por el usuario
Validacion: La inteligencia artificial haciendo uso del algoritmo en toma de decision y organización presenta la tabla de resultados en base a los filtros
Numero: 17 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Analisis de items predeterminados de asignacion del item por la IA
Prioridad en negocio: Alta |  | Bajo riesgo de desarrollo: Alta
Puntos estimados: 6 |  | Iteracion Asignadas: 5
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: La IA presentara una serie de procesos donde evauluara los items en cuestion a presentar donde se organizaran de acuerdo a diferentes factores que garantizaran del "mejor al peor" producto
Validacion: Haciendo uso del analisis del item en cuestion en busqueda por la IA ordenara de acuerdo a criterios el orden de los productos presentados
Numero: 18 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Presentacion de estadistica de los productos recolectados por la IA
Prioridad en negocio: Alta |  | Bajo riesgo de desarrollo: Alta
Puntos estimados: 6 |  | Iteracion Asignadas: 5
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: La IA presentara datos y estadistica de los items recolectados, estos pudiendo ser, stats, ranking, puntuacion y fichas tecnicas
Validacion: La IA a traves de estos datos, proporcionara al usuario una vista que dara al deguste del usuario la mejor selección entre la lista de productos
Numero: 19 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Selección y guardado con sistema responsive en tiempo real
Prioridad en negocio: Alta |  | Bajo riesgo de desarrollo: Alta
Puntos estimados: 6 |  | Iteracion Asignadas: 5
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion:Se desea que se pueda realizar un guardado de determinado producto donde un lapso de tiempo, a lo largo del mismo se pueda obtener una actualizacion del mismo en orden del cambio en su precio, stats etc
Validacion: El usuario podra realizar un seguimiento cercano al producto en cuestion en relacion a sus stats a lo largo del tiempo en medida que este siga disponible
Numero: 20 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Ficha tecnica, puntuacion, envio, destino y stats
Prioridad en negocio: Alta |  | Bajo riesgo de desarrollo: Alta
Puntos estimados: 6 |  | Iteracion Asignadas: 5
Programador responsable: JOSE SANTIAGO BENAVIDES CESPEDES
Descripcion: La IA recolectara estos datos prioritarios de los items obtenidos en busqueda y seran expuestos en la tabla de resultados
Validacion: Se obtendra una lluvia de datos en relacion a etiquetas ajustadas a los items, esto para facilitar la toma de decision en el producto
Numero: 21 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Interfaz grafica de Cuenta
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Baja
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Se desea implementar una vista del apartado de la cuenta dentro del aplicativo para proveer de una seccion de configuracion tanto de la cuenta del usuario como del dispositivo y aplicativo en cuestion
Validacion: El usuario haciendo uso de esta vista podra configurar tanto aspectos basicos de su cuenta como del aplicativo en cuestion
Numero: 22 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Interfaz grafica del MAIN
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Baja
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Se desea implementar una vista del MAIN donde se expondra la mayor parte de la funcion y objetivo principal del aplicativo, asi de los items expuesto como el motor de busqueda de la IA
Validacion: El ususario en esta vista encontrara, los items expuestos según su busqueda como una seccion que expondra de acuerdo a su historial una lista de recomendados
Numero: 23 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Interfaz grafica de la Configuracion del aplicativo
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Baja
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Se desea implementar una vista de configuracion para obtener control basico u avanzado del aplicativo en cuestion
Validacion: El usuario dispondra de la vista de configuracion donde podra regular o habilitar como deshabilitar funciones del aplicativo
Numero: 24 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Interfaz grafica del sistema de resultados y stats
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Baja
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Se desea implementar una vista atractiva para el desarrollo fundamental del aplicativo que es el motor de busqueda y stats
Validacion: El usuario en esta vista hara uso del buscador para la "research" realizada por la IA para los items en cuestion como sus determinados stats
Numero: 25 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Interfaz grafica del registro y el inicio de sesion
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Baja
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Se desea implementar el uso de un sistema de registro y inicio de sesion para el guardado esquematizado de la informacion de los diferentes usuarios
Validacion: El usuario a traves de esta vista, se registrara y marcara su espacio en la bases de datos para el guardado y manejo de los datos recopilados a lo largo del proceso
Numero: 26 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Interfaz grafica de la selección de intereses
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Se desea implementar el uso de una pequeña vista donde el usuario en siguiente de haber realizado su registro, se le proporcionara una vista para seleccionar sus intereses particulares para tomar en cuenta en los posibles resultados de la busqueda
Validacion:El usuario a traves de esta vista podra seleccionar sus intereses particulares lo cual sera almacenado y posteriormente usado para recomendar items o productos en cuestion de interes del usuario
Numero: 27 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Interfaz grafica manejo del metodo de pago
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Se desea implementar el uso de una interfaz que le facilite al usuario realizar un aproximado al cambio de moneda del producto como realizar un ingreso rapido a la compra final del producto
Validacion: El usuario a traves de este apartado, en donde determinado item, sera recopilado y posteriormente facilite la opcion para compra rapida
Numero: 28 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Interfaz grafica de categorizacion y filtros
Prioridad en negocio: Baja |  | Bajo riesgo de desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 2 |  | Iteracion Asignadas: 1
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Se desea implementar una vista que facilite la selección de filtros y categorizacion de los productos a obtener en busqueda
Validacion: El usuario podra seleccionar con esta vista, filtros y categorizacion que haran mas especifica la busqueda del producto
Numero: 29 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Interfaz grafica de la relacion de la big table
Prioridad en negocio: Media |  | Bajo riesgo de desarrollo: Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteracion Asignadas: 2
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Haciendo uso de una interfaz grafica se busca optener una vista mas efectiva para el manejo masivo de datos
Validacion: Se podra optener una vista optima y poco plana a traves de codigo bruto donde se podra obtener informacion del funcionamiento de busqueda y recopilacion de la IA
Numero: 30 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Manejo de Interfaz de la relacion con Cloud
Prioridad en negocio: Media |  | Bajo riesgo de desarrollo: Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteracion Asignadas: 3
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion: Se desea implementar la vista de manejo optimo para observar el transito de datos y red allegados con el aplicativo
Validacion: Se podra obtener una vista comoda y sencilla, donde los datos y informacion determinada del funcionamiento de la nube podra ser expuesta con facilidad
Numero: 31 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Definicion de la logica y estructura del sistema
Prioridad en negocio: Alto |  | Bajo riesgo de desarrollo: Alto
Puntos estimados: 6 |  | Iteracion Asignadas: 5
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 32 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo del aplicativo
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 33 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Implementación de la base de datos
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 34 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo de la política de protección de datos
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 35 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Incorporación y desarrollo del spider
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 36 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo de la política y procedimiento para la copia de seguridad la base de datos
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 37 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo e implementación del servicio de HTTPS
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 38 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo e implementación del servicio de FTPS
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 39 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo e implementación del servidor nube
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 40 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Integración del aplicativo web con la base de datos
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JAVIER ANDRES GUEVARA MACIAS
Descripcion:
Validacion:
Numero: 41 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Entregas de los informes de avance del proyecto al final de cada sprint y desarrollo del sprint review
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 42 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo del manual de usuario
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 43 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo de acta de entrega e informe final del proyecto
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 44 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Definición de los limites y requisitos del proyecto
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 45 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Estructura del sistema
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 46 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo del modelado entidad relación
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 47 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Generar diccionario de datos
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 48 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Crear o codificar la base de datos
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 49 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Definir la política de protección de datos personales
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 50 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Solicitar al usuario y/o al cliente un consentimiento de aceptación a la política de tratamiento de sus datos
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 51 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Garantizar que solo el personal autorizado realice el tratamiento de los datos
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 52 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Implementacion IA
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 53 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Elección del modelo de recuperacion adecuado
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 54 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Diseñar la estrategia de copia de seguridad
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 55 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Calcular el tamaño de la copia de seguridad de la base de datos
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 56 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Programar copias de seguridad
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 57 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Probar las copias de seguridad
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 58 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo e implementación del servicio HTTPS
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 59 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo y actualización del sprint backlog
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion:
Numero: 60 | Usuario: Cliente |  | Historia de Usuario
Nombre de Historia: Desarrollo manual de usuario del sistema
Prioridad en negocio: |  | Bajo riesgo de desarrollo:
Puntos estimados: |  | Iteracion Asignadas:
Programador responsable: JUAN PABLO PLATA GUEVARA
Descripcion:
Validacion: